## PLAN DE TRABAJO SG-SST 2021
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESPUFLAN E.S.P
|  |  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021 | [15 empty] | SEGUIMIENTO AL 30-12-2021
Nit. |  | 800190921-4 |  |  | Objetivo: Alcanzar cada uno de los objetivos propuestos por ESPUFLAN E.S.P para el año 2021, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual se identifican de forma clara las metas, las responsabilidades, los recursos y el cronograma de actividades, siguiendo la concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.
Teléfono |  | 3183473172
Sede |  | Flandes
Departamento |  | Tolima
Representante Legal |  |  |  |  | Jhon Jairo Sánchez Escobar. Agente Especial Designado
Responsable del SG-SST |  |  |  |  | Lina Marcela Barrera. Subgerente
FASE | OBJETIVOS |  |  |  |  | INDICADOR DE GESTIÓN | [7 empty] | UNIDAD MEDIDA |  |  | SEGUMIENTO
Planear | Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la organización |  |  |  |  | (Número de requisitos legales cumplidos/Número total de requisitos legales aplicables)x100 | [7 empty] | % |  |  | Anual
Hacer | Fomentar el aprendizaje y mejorar las capacidades de los trabajadores aportando a su crecimiento integral. |  |  |  |  | Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas x 100% | [7 empty] | % |  |  | Mensual
Verificar | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. |  |  |  |  | No. de accidentes de trabajo en el último periodo/ No. de horas hombres trabajadas en el mismo periodo x K | [7 empty] | % |  |  | Mensual
Actuar | Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo / Número total de actividades programadas en el plan de trabajo) x 100 | [7 empty] | % |  |  | Anual
EJECUCIÓN
PLANEAR
1. RECURSOS (10%)
1.1 Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)
Actividades |  |  |  |  | Responsable |  | Cronograma
[7 empty] | P - E | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Documentar los soportes del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Actualizar documentación de la asignación de responsabilidades frente al SG-SST de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb
[7 empty] | E |  | E
Actualizar responsabilidades del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene
[7 empty] | E | E
Asignar los recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | Representante legal, Responsable del SG-SST y director financieros | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb
[7 empty] | E |  | E
Documentar de manera digital los soportes de afiliación al sistema general de riesgos laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst y técnico contable. | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Tener todos los documentos soportes para elección, conformación y reuniones del COPASST. |  |  |  |  | apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Sep
[7 empty] | E |  |  |  |  | E |  |  |  | E
Realizar convocatorias y elecciones de empleados para conformar el COPASST Octubre 2021. |  |  |  |  | apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Sep to Cronograma Oct
No se realizó en la vigencia 2021 | bar: Cronograma P - E; Cronograma Sep to Cronograma Oct
Elaborar Cronograma de reuniones mensuales del comité de COPASST 2021 |  |  |  |  | COPASST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Sep
No existia comité | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Sep
Solicitar actas de reuniones mensuales del comité de COPASST |  |  |  |  | Apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar to Cronograma Dic
No existia comité | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar to Cronograma Dic
Evidenciar las capacitaciones al comité de COPASST y comité de convivencia. |  |  |  |  | apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Nov
[7 empty] | E |  |  |  |  | E | [5 empty] | E
Realizar convocatorias y elecciones de empleados para conformar el comité de convivencia Octubre 2021. |  |  |  |  | apoyo sst | [14 empty] | No se realizó en la vigencia 2021 | bar: Cronograma P - E; Cronograma Sep to Cronograma Dic
[7 empty] | E | [8 empty] | E
Elaborar Cronograma de reuniones trimestrales del comité de Convivencia Laboral 2021. |  |  |  |  | Comité de convivencia y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Acompañamiento al comité de convivencia laboral a las reuniones trimestrales establecidas |  |  |  |  | Comité de convivencia y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Tener todos los documentos soportes para elección, conformación del comité de convivencia. |  |  |  |  | apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Oct
[7 empty] | E | [9 empty] | E
Elaborar y revisar el plan de capacitaciones del SST 2021 |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, Apoyo sst, COPASST, alta dirección. | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Sep
[7 empty] | E |  |  | E | [5 empty] | E
Actualización de matriz de peligros. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, Apoyo sst, COPASST, alta dirección. | bar: Cronograma P - E; Cronograma Sep
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Sep
Llevar registro de la asistencia de capacitaciones de todo el personal. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb to Cronograma May; Cronograma Sep to Cronograma Nov
[7 empty] | E |  | E | E | E | E | [5 empty] | E
Realizar induccion y reinduccion sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | Apoyo SST | bar: Cronograma P - E to Cronograma Feb
[7 empty] | E | E | E
Evaluar el 100% o 50%de los trabajadores al finalizar la induccion y/o reinduccion. |  |  |  |  | Apoyo SST | bar: Cronograma P - E to Cronograma Feb
[7 empty] | E | E | E
Verificar la vigencia del curso de 50 horas del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | Responsable SG-SST, Apoyo SST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Nov
[7 empty] | E |  |  | E | [7 empty] | E
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Actualizar y hacer firmar por el actual Representante de la empresa la Política del SST y comunicarla al COPASST |  |  |  |  | Representante Legal, Responsable del SG-SST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Mar; Cronograma Sep
[7 empty] | E | E | E | E | [5 empty] | E
Difundir las políticas de SST a los niveles de la organización. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst y COPASST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar
[7 empty] | E |  |  | E
2.2 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Revisar, evaluar y actualizar si es necesario los objetivos de sst y que contengan firma por la representante legal |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst y representante sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Mar; Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | E | E | [8 empty] | E
Difundir los objetivos del SG-SST a todo el personal de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Oct
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Oct
2.3 Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Realizar la evaluación inicial del SG-SST, por medio de la plataforma Guardian. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene; Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | [10 empty] | E
2.4 Plan Anual de Trabajo (2%)
Diseñar y definir el Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2022 |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Se cuenta con un borrador del plan de trabajao para revision por parte de la coordinacion del SG-SST de la empresa y firma del representante legal | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Hacer firmar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2022 por el Representan Legal de la empresa y por el Responsable del SG-SST. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Nov to Cronograma Dic
Se cuenta con un borrador del plan de trabajao para revision por parte de la coordinacion del SG-SST de la empresa y firma del representate legal | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Socializar el plan anual de trabajo 2021 con el comité de COPASST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar
[7 empty] | E |  |  | E
Registrar de manera digital y fisca todos los documentos que soportan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E to Cronograma May; Cronograma Dic
2.6 Rendición de cuentas (1%)
Registrar documentalmente las evidencias de la rendición de cuentas de los responsables del SG-SST realizada anualmente. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
2.7 Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Actualización de la matriz legal que complemente las normas actualizadas del sistema general de riesgos laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Nov
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Nov
2.8 Mecanismos de Comunicación. (1%)
Actualizar la cartelera informativa si es necesario en la PTAP y en la sede principal. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma May
[7 empty] | E |  |  |  |  | E
Creación de buzón para comunicación interna y externa sobre temas de SG-SST |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | Pendiente de instalacion de buzon, para la vigencia 2022 se contempla la alternativa de utilizar medios electronicos | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene
E
2.9 Adquisidores . (1%)
Actualizar el procedimiento para la compra y adquisición de productos y servicios relacionados con el SG-SST de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Abr
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Abr
Actualizar presupuesto según asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb
[7 empty] | E |  | E
2.10 Contratación . (1%)
Documentar la evaluación de la selección de proveedores y contratistas |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst, secretaria gerencia. | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb to Cronograma Mar
[7 empty] | E |  | E | E
2.11 Gestión del cambio (1%)
Realizar matriz de gestión del cambio para evaluar el impacto que ha tenido el SG-SST dentro y fuera de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Dic
Pendiente de la evaluacion | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Dic
Documentar, registrar y hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | [5 empty] | E | E
HACER
3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1 Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Actividades |  |  |  |  | Responsable |  | Cronograma P - E: Cronograma
[7 empty] | P - E | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elaborar el perfil Sociodemográfico Diciembre 2021de todos los empleados de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Creación de programa de vigilancia epidemiológica |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, ARL Bolívar y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
Pendiente de realizar en coordinacion con la ARL | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
Jornada de vacunación anual a los operarios del año 2021 |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, entidad de salud y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Remitir al medico ocupacional de la empresa los documentos soportes sobre el perfil de cargos y descripción de las actividades de los empleados. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
[7 empty] | E | [5 empty] | E
Realizar evaluaciones medicas de acuerdo a la normatividad y peligros a los que están expuestos los empleados. |  |  |  |  | Medico Ocupacional, Responsable del SG-SST y COPASST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
[7 empty] | E | [5 empty] | E
Comunicar por escrito los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales al trabajador y se anexaran a su historia medica. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y COPASST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
[7 empty] | E | [5 empty] | E
Garantizar la custodia de las historias clínicas de cada empleado por parte del medico ocupacional o la empresa prestadora del servicio medico ocupacional. |  |  |  |  | Medico Ocupacional | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
[7 empty] | E | [5 empty] | E
Ejecutar y registrar las evidencias del cumplimientos del programa de hábitos saludable y programa de alcohol y tabaco. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb
[7 empty] | E |  | E
Evaluar el 50% de los trabajadores al momento de recibir capacitaciones por parte de la empresa y ARL. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb to Cronograma May
[7 empty] | E |  | E | E | E | E
3.2 Registro, Reporte e investigación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo (5%)
Llevar registro de los reportes de enfermedades, incidentes o accidentes informados a la EPS. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y COPASST, APOYO SST |  | Cronograma P - E: Enviar a la EPS reportes de FURAT Y FUREL si presentan.
[7 empty] | E |  | E | E | E | E
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y COPASST, APOYO SST |  | Cronograma P - E: Cuando se presente accidente de trabajo y enfermedades laborales.
[7 empty] | E |  | E | E | E | E
Llevar un registro estadístico de los incidentes, accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. ( Caracterización de la accidentabilidad) |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, apoyo sst y COPASST | bar: Cronograma P - E
E
3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Medir y registrar la frecuencia de los incidentes, accidentes. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Medir y registrar la severidad de los incidentes, accidentes laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Medir y registrar la mortalidad de los , accidentes laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
medir y registrar la prevalencia de las enfermedades laborales. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Medir y registrar el ausentismo laboral por enfermedad laboral o común y por accidente de trabajo. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Medir y registrar los casos positivos y negativos de COVID-19 en la organización. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | [14 empty] | La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
La medicion no se llevo a cabo en un lapso de tiempo por no contar la empresa con el pasante o profesional en seguridad y salud ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
4.1 Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de los Riesgo (15%)
Realizar inspecciones de áreas para verificar condiciones de trabajo por puestos. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene; Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | [10 empty] | E
actualizar la Matriz IPVER. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y Vigía Ocupacional | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene; Cronograma Sep
Pendiente | bar: Cronograma P - E to Cronograma Ene; Cronograma Sep
Socializar la Matriz IPVER con todo el personal de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E
E
Documentar y registrar fichas de seguridad de los productos químicos manipulados en la empresa |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Sep
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma May; Cronograma Sep
Realizar mediciones ambientales, físicas, químicas y biológicas |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, ARL Bolívar y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
4.2 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos (15%)
Análisis de matriz de peligros y priorizar por medio de esquema de jerarquización |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Ago
E
Evidenciar la ejecución de las medidas de prevención y control de acuerdo al esquema de jerarquización. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Elaborar procedimientos, instructivos, fichas técnicas sobre herramientas o equipos y el soporte de entrega a los trabajadores |  |  |  |  | Representa Legal, Responsable del SG--SST, jefe de planta, apoyo sst y COPASST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Mar to Cronograma Abr
[7 empty] | E |  |  | E | E
Realizar visitas de inspecciones a las instalaciones, herramientas o equipos y registrar soportes |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb
[7 empty] | E |  | E
Actualización matriz EPP |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Ago
[7 empty] | E | [7 empty] | E
soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | E | E | E | E |  |  |  | E | E | E | E
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal con sus respectivas evidencias. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun
[7 empty] | E | [5 empty] | E
5. GESTIÓN DE AMENAZA (10%)
5.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (10%)
Actualizar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y Experto en el tema. ARL Bolívar | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
Socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia con los trabajadores |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, comité de brigada y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jul
Realización de simulacro una vez al año y registrar evidencias. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, comité de brigada y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Oct
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Oct
Inspecciones mensuales, suministro y control de botiquines. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
[7 empty] | E | E | E | E | [8 empty] | E
Inspecciones mensuales, mantenimiento y recarga de extintores. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Feb to Cronograma Dic
[7 empty] | E |  | E | E |  |  |  |  | E |  |  |  | E
Capacitación al comité de brigada de emergencia y actualizarlo si lo amerita. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, comité de brigada y apoyo sst | [14 empty] | Pendiente por no contar la empresa con el comité | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
E
VERIFICAR
6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
6.1 Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Actividades |  |  |  |  | Responsable |  | Cronograma P - E: Cronograma
[7 empty] | P - E | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Alimentar los indicadores del SG-SST de acuerdo a las condiciones de la empresa. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E to Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E to Cronograma May; Cronograma Dic
Realizar auditoria semestral por parte del empleador al SG-SST. |  |  |  |  | Representante Legal, comité COPASST y Control Interno | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Jun; Cronograma Dic
Revisión por la alta dirección, Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. |  |  |  |  | Representante Legal, comité COPASST y Control Interno | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. |  |  |  |  | Representante Legal, comité COPASST, responsable SG-SST y Control Interno | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)
7.1 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)
Actividades |  |  |  |  | Responsable |  | Cronograma P - E: Cronograma
[7 empty] | P - E | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Establecer acciones preventivas y correctivas en base a los resultados de la supervisión inspección y medición de los indicadores del SG-SST. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST y apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST , y las recomendaciones del COPASST. |  |  |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST, apoyo sst | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección |  |  |  |  | Alta dirección, COPASST, control interno, responsable SG-SST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  |  |  |  | Responsable SG-SST, Apoyo SST, COPASST | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Pendiente | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
Elaboración del plan de mejoramiento e implementación de las medidas y acciones correctivas socializadas por autoridades y ARL |  |  |  |  | Responsable SG-SST, alta dirección, Apoyo SST, COPASST y ARL Bolívar | [14 empty] | Se diseño el plan de mejoramiento, se esta a la espera de los comentarios o ajustes por parte de la ARL. | bar: Cronograma P - E; Cronograma Dic
[7 empty] | E | [11 empty] | E
PROGRAMADO | [6 empty] | P | 21 | 26 | 27 | 19 | 22 | 23 | 18 | 17 | 25 | 20 | 19 | 31
ACUMULADO PROGRAMADO | [7 empty] | 21 | 47 | 53 | 46 | 41 | 45 | 41 | 35 | 42 | 45 | 39 | 50
EJECUTADO | [6 empty] | E | 21 | 28 | 29 | 18 | 22 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 16
ACUMULADO EJECUTADO | [7 empty] | 21 | 49 | 57 | 47 | 40 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 28
META | [7 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
% CUMPLIMIENTO | [7 empty] | 100% | 107.7% | 107.4% | 94.74% | 100% | 34.78% | 11.11% | 17.65% | 28% | 15% | 63.16% | 51.61%
[7 empty] | Cronograma Dic: Ejecucion Total | 60%
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Periodo | Descripción del resultado | [5 empty] | Cronograma P - E: Plan de acción
Enero | En el mes de enero se registro un cumplimiento del 96% siendo la meta un 100% | [5 empty] | Cronograma P - E: Las actividades que se tenian propuestas se aplazaron debido a la emergencia sanitaria y compromisos que no hacen posible la participación total de los trabajadores, se debe Verificar las actividades faltantes y culminar las actividades pendientes.
Febrero | En el mes de febrero se registro un cumplimiento del 10'8% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Las actividades que se tenian propuestas se aplazaron debido a la emergencia sanitaria y compromisos que no hacen posible la participación total de los trabajadores.
Marzo | En el mes de marzo se registro un cumplimiento del 107% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Durante la ejecucion de las actividades se dio cumplimieno a unas y otras se aplazaron debido a que no fue posible su ejecución.
Abril | En el mes de abril se registro un cumplimiento del 90% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Durante la ejecucion de las actividades se dio cumplimieno a unas y otras se aplazaron debido a que no fue posible su ejecución.
Mayo | En el mes de mayo se registro un cumplimiento del 95% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Durante la ejecucion de las actividades se dio cumplimieno a unas y otras se aplazaron debido a que no fue posible su ejecución.
Junio | En el mes de junio se registro un cumplimiento del 35% siendo la meta de un 90%
Julio | En el mes de julio se registro un cumplimiento del 11% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Se careció de la persona idonea en seguridad y salud en el trabajo
Agosto | En el mes de agosto se registro un cumplimiento del 18% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Se careció de la persona idonea en seguridad y salud en el trabajo
Septiembre | En el mes de septiembre se registro un cumplimiento del 28% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Se careció de la persona idonea en seguridad y salud en el trabajo
Octubre | En el mes de octubre se registro un cumplimiento del 15% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Se careció de la persona idonea en seguridad y salud en el trabajo
Noviembre | En el mes de noviembre se registro un cumplimiento de 63% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Se careció de la persona idonea en seguridad y salud en el trabajo
Diciembre | En el mes de diciembre se registro un cumplimiento del 52% siendo la meta de un 90% | [5 empty] | Cronograma P - E: Durante la ejecucion de las actividades se dio cumplimieno a unas y otras se aplazaron debido a que no fue posible su ejecución.
P= Programado |  |  | Cumplimiento del cronograma de actividades mayor al 80% |  |  |  | Cronograma P - E: Cumplimiento del cronograma de actividades mayor al 50% menor al 80%; Cronograma Ago: Cumplimiento del cronograma de actividades menor al 50%
E= Ejecutado
Jhon Jairo Sánchez Escobar. Agente Especial Designado | [6 empty] | Cronograma P - E: Lina Marcela Barrera. Subgerente | Carlos E Carvajal R .Director control interno de gestión
Representante Legal | [6 empty] | Cronograma P - E: Responsable del SG-SST | Seguimiento
Note on B44: PAOLA ANDREA DURAN FORERO: No se tiene documentación completa
Note on B187: JOHANA ARIZA: Se debe gestionar con la ARL BOLIVAR
Note on E255: Describa un breve análisis del resultado obtenido por cada periodo. ¿Por qué se cumple? Ó ¿Por qué no se cumple? Recomendaciones
Note on K255: De acuerdo al resultado obtenido establecer acciones a implementar para: * Seguir cumpliendo * mejorar los resultados * como cumplir (cuando no se cumpla)

## PA11_Interv (hidden)
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION | [11 empty] | RG02-IN07002
Página 1 de 2
PROCESO / SUBPROCESO:
DEPENDENCIA (S) |  |  | SUBGERENCIA OPERACIONES COMERCIALES
Nombre del indicador |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE INTERVENTORIA
Objetivo del Plan de Acción: |  |  | EXCELENCIA OPERACIONAL
Meta | 10% |  |  |  |  | Periodo medido |  |  |  |  | 2008-05-01 | [7 empty] | mes | Días Planeados | Días Reales | Días Desfase | % de Cumplimiento
[19 empty] | 2008-01-01 |  |  |  | 0% | 0%
EVOLUCION DEL INDICADOR | [18 empty] | 2008-02-01 |  |  |  | 0% | 0%
[19 empty] | 2008-03-01 |  |  |  | 1% | 1%
[19 empty] | 2008-04-01 |  |  |  | 2% | 2%
[19 empty] | 2008-05-01 |  |  |  | 3% | 9%
[19 empty] | 2008-06-01 |  |  |  |  | 11.6%
[19 empty] | 2008-07-01 |  |  |  |  | 27%
[19 empty] | 2008-08-01 |  |  |  |  | 51%
Actuaciones clave |  |  |  | Estado |  | Avance en la ejecución (meses)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FASE UNO (1) - HERRAMIENTA TECNOLOGICA MODULO DE PROGRAMACIÓN- CAPTURA - ANALISIS
Consolidacion de datos |  |  |  | EP | 2% | [12 empty] | 80%=Definición Conceptual del Modelo Documentado Fase II; | [6 empty] | 20.57% | Avance documentos feb |  |  | 3.209% | 9.703% | 3.209% | 9.703%
[10 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%=Implementación del Modelo Documentado Fase II; | [6 empty] | 81.72% | Avance documentos mar |  |  | 8.97% | 36.83% | 9.386% | 38.09%
Plan de Consultas |  |  |  | EP | 2% | [12 empty] | 120% =Implementación de Herramienta Informática Fase II | [7 empty] | Avance documentos abr |  |  | 7% | 58% | 9.386% | 66.48%
[10 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Avance documentos may |  |  | 6.454% | 77.52% | 9.386% | 94.86%
Modulo de Reportes |  |  |  | EP | 2% | [20 empty] | Avance documentos abr |  |  | 7% | 58% | 9.386% | 66.48%
[10 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Avance documentos may |  |  | 6.454% | 77.52% | 9.386% | 94.86%
Prueba piloto |  |  |  | EP | 2% | [20 empty] | Avance documentos abr |  |  | 7% | 58% | 9.386% | 66.48%
[10 empty] | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Avance documentos may |  |  | 6.454% | 77.52% | 9.386% | 94.86%
Divulgación |  |  |  | EP | 2% | [20 empty] | Avance documentos abr |  |  | 7% | 98.69% | 9.386% | 123.2%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 7: 100%; Avance en la ejecución (meses) 8: 100%; Avance en la ejecución (meses) 9: 100%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [8 empty] | Avance documentos may |  |  | #REF! | #REF! | 9.386% | 151.6%
FASE DOS (2)
Conceptualización de la base datos y reportes |  |  |  | EP | 15% | [19 empty] | 81.72% |  |  |  | 27.02% |  | 31.37% | 189.7%
[12 empty] | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100%
Levantamiento de información |  |  |  | P | 5% | [23 empty] | 12.18% | 12.59%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 7: 100%; Avance en la ejecución (meses) 8: 100%; Avance en la ejecución (meses) 9: 100%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [9 empty] | 0.1036 |  | 36.83% | 38.09%
Asignación recurso para programacion |  |  |  | P | 5%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 7: 50%; Avance en la ejecución (meses) 8: 100%; Avance en la ejecución (meses) 9: 100%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [9 empty] | 0.0139
Diseño base de datos |  |  |  | P | 15%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 8: 50%; Avance en la ejecución (meses) 9: 100%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [9 empty] | 0.0139
Elaboración de base de datos |  |  |  | P | 20%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 8: 50%; Avance en la ejecución (meses) 9: 100%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [9 empty] | 0.0139
Implantación base de datos |  |  |  | P | 20%
[6 empty] | Avance en la ejecución (meses) 9: 50%; Avance en la ejecución (meses) 10: 100%; Avance en la ejecución (meses) 11: 100%; Avance en la ejecución (meses) 12: 100% | [9 empty] | 0.0139
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INSPECTORES INTEGRALES
Continuación Plan Formación inspectores 2008 |  |  |  | EP | 10% | Avance en la ejecución (meses) 3: 10%; Avance en la ejecución (meses) 4: 20%; Avance en la ejecución (meses) 5: 30%; Avance en la ejecución (meses) 6: 40% | [7 empty] | 81.72% |  |  |  | 27.02% |  | 31.37% | 189.7%
[8 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA FASE II
Divulgación e implemntación del modelo sistema integrado de interventaría |  |  |  | EP | 20% | [19 empty] | 81.72% |  |  |  | 27.02% |  | 31.37% | 189.7%
[16 empty] | 80% | 100%
TOTAL |  |  |  | P | 120% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 1% | 2% | 9% | 11.6% | 27% | 51% | 82.5% | 95% | 115% | 120% | [11 empty] | Real |  | Meta
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 33.33% | 34.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Avance cultura ene |  |  | 0.66% | 33% | 0.66% | 33%
[26 empty] | Avance cultura feb |  |  | 7.4% | 403% | 7.4% | 403%
|  |  |  | Planeado |  | Estado |  | 10% 10%: EP; 20% 20%: En proceso (especificar avance en la ejecución) | [8 empty] | Avance cultura mar |  |  | 6.06% | 706% | 6.06% | 706%
[8 empty] | 10% 10%: S; 20% 20%: Suspendida | [8 empty] | Avance cultura abr |  |  | 2.99% | 855.5% | 2.99% | 855.5%
|  |  |  | Ejecutado |  |  |  | 10% 10%: C; 20% 20%: Cumplida; 40% 70%: P; 40% 80%: Pendiente | [8 empty] | Avance cultura may |  |  | 3.37% | 1024% | 3.53% | 1032%
[26 empty] | Avance cultura jun |  |  |  |  | 6.63% | 1363%
Fecha de elaboración: dd/mm/aaaa | [25 empty] | Avance cultura jul |  |  |  |  | 5.15% | 1621%
Revisión #: 02 | [6 empty] | Entrada en vigencia: Marzo de 2008 | [18 empty] | Avance cultura ago |  |  |  |  | 3.76% | 1809%
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION | [5 empty] | 40% 70%: RG02-IN07002
Desempeño
Página 2de 2
[28 empty] | mar | 0.2749% | 1.833% | 0.2749% | 1.833%
[28 empty] | abr | 2.232% | 16.72% | 2.232% | 16.72%
ANALISIS DE DATOS | [27 empty] | may | 4.641% | 47.66% | 4.641% | 47.66%
[28 empty] | jun |  |  | 6.703% | 92.34%
[28 empty] | jul |  |  | 6.016% | 132.4%
Observaciones | [27 empty] | ago |  |  | 3.45% | 155.4%
Mayo: Fase 1: se realizó el avance de la herramienta tecnologica. Se realizó presentación del avance a grupo directivo del proyecto mostrando la evolución en lo referente al cargue de plantillas y programción de recurso. Se encuentra el proceso en la integración de las plantillas de cada uno de los procesos invlolucrados así: Inspecciones Técnicas, Carlos Peralta ; Suspensiones, Luigi Mendoza ; CAMO, Vladimir Suarez; lectura y reparto, Mauricio Rojas; Focalización , Nelson Jimenez e integrar las plataformas de Nuevos Suministros, con la desarrollada por WM, con el apoyo de Sergio Morales Fase dos:Inicia a partir de julio 1 según el cronograma establecido.
Conclusiones
Responsable de análisis:
Fecha de elaboración: dd/mm/aaaa
Revisión #: 02 | [6 empty] | Entrada en Vigencia: Marzo de 2008